## Sheet1
时间 | 硬件 | 时间 | 视频板 | 时间 | 信号采集板软件 | 时间 | PC端
到7月13号 | 对于视频板的硬件原理图已经修改好，并添加两路LED控制端口，视频板pcb layout修改完毕，并生成cam file | 到7月18号 | PC端和视频板的通信协议、视频板和信号采集板的通信协议以及通信测试协议制定出来,其中视频板和信号采集板的通信协议由北航来制定 | 到7月27号 | 按照新的协议编写的信号采集板上的程序编写完毕，目前信号采集板程序已有的内容包括各个传感器数据的采集和发送以及设定频率，需要按照协议修改发送接口和接收指令接口（备注：由北航来做） | 到7月18号 | 完成网络服务器模型（针对300台以上转辙机情况）
到7月18号 | 视频板和信号采集板pcb制板，bom list（元器件清单）备料 | 到7月25号 | 编写视频板黑白图像处理程序 | 到7月31号 | 调试完成制作好的新的信号采集板（主要是通过usb转串口与电脑的串口助手通信调试，由北航来做 | 到8月15号 | 完成h264文件解码模块、视频显示模块、网络服务器模块、设备管理模块、录像回放模块、excel存储模块，其中软件测试工作由北航来做
到7月29号 | 修改好原理图的视频板和信号采集板制作、贴片、焊接完成（暂定10套） | 到8月10号 | 视频板与信号采集板的通信以及对采集板的控制编写完毕，测试与信号采集板的通信（按照测试协议，当发送数据时看返回数据是否满足测试协议），其中测试工作由北航来做 |  |  | 到9月4号 | 各个模块自测、与视频板的信令通信、媒体数据的接收、界面参数的获取和显示（包括视频显示、存储、图片显示存储、传感器数据存储显示、配置界面等），其中软件测试工作由北航来做
|  | 到8月22号 | 完成视频板内存池模块、线程池模块、epool管理模块、配置文件模块、gpio管理模块、模组sensor配置、视频采集模块、视频编码模块、图片抓拍模块、设备网络参数配置模块等代码的编写并调试，其中测试工作由北航来做
|  | 到9月11号 | 完成与PC端的调试信令通信、媒体数据传输、文件升级，其中测试工作由北航来做